## PlaneacónProyecto
CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES
Fases del Proyecto | Actividades |  | Tareas |  | fecha Inicio | fecha fin | Revisado Por | Fecha Revisión | Estado
1. Planteamiento del Problema | 1.1 Alcance |  | Documento de AlcanceV1 |  | 2018-09-12 | 13/09/208 | Juan David Vahos | 2018-09-13 | Terminado
|  |  | Documento de AlcanceV2 |  | 2018-09-14 | 2018-09-14 | Isabel Veha | 2018-09-17 | Terminado
| 1.2 Definición y Analisis del problema |  | Cuestionario |  | 2018-09-18 | 2018-09-18 | Isabel Vega | 2018-09-24 | Terminado
|  |  | 1.2.1 Especificación de requerimientosV1 |  | 2018-09-18 | 2018-09-19 | Isabel Vega | 24/09/2018/ | Terminado
2. Análisis | Requerimientos |  | 1.2.1 Matríz de requerimientos |  | 2018-09-19 | 2018-09-20 |  | 2018-10-08 | Terminado
|  |  | 2.1 Especificación de casos de uso |  | 2018-09-21 | 2018-09-24
3. Diseño | Diseño de arquitectura |  | Diagramas de caso de usos |  | 2018-09-25 | 27/09/208
|  |  | Diagrama de clases |  | 2018-09-28 | 2018-10-02
|  |  | Modelo de Datos ER /Entidad Relación V1 |  | 2018-10-02
|  |  | Diseño de la base de datos |  | 2018-10-02
Diccionario de la base de datos
Diseño de prototipos/mockups
4. Desarrollo | Módulos | Seguridad | Inicio Sesión
|  | Usuarios | Admnistración usuarios (CRUD) | Registro de usuarios
consultar usuarios
Modificación de usuarios
Cambiar estado
|  | Perfil | Manejo de datos del los usuarios. (RU) | Modificación datos del perfil
|  | clientes | Administración clientes. (CRUD) | Registro de clientes
consultar clientes
Modificación de clientes
|  | Recepción | Admnistrar Recepción | Registrar recepción
consultar recepción
5. Integración | Pruebas |  | Pruebas de unitarias
Pruebas de validación
6. Implementación | Capacitación Cliente
Manuales

## CronocramaReunionesCliente
REUNIONES
Nombre del proyecto: |  | Hunter | Realizado por | Derly Cordoba
Fecha | Nombre Interezados | Descripción |  | Revisión
2018-09-10 | Isabel Vega | Introducción al Proyecto
Juan David Vahos
2018-09-11 | Isabel vega,Gabriel Bedoya | Explicación de los procesos y subprocesos a sistematizar.
17/09/208 | Isabel Vega,Juan David Vahos | Revisión del documento de alcance |  | si
2018-09-24 | Isabel vega Gabriel Bedoya | Revisión del documento de especificación de requerimietos Aclaración de dudas e inquietudes. |  | si
03/10/2-18 | Isabel vega Gabriel Bedoya | Se describierón los reportes que el sistema va ha generar.
Se definio los alcancen en los requerimientos.
2018-10-08 | Isabel Vega Gabriel Bedoya Juan David Vahos | Se revizó el documento de requerimientos |  | si
|  | Se rivizo la matriz de requerimientos. |  | si
|  | Se revizó el modelo de datos. |  | si
|  | Se de mostrarón las opciones de plantillas. |  | si
Se sugirió realizar el diccionario de datos.